РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10»  июля   2019г                             х.Вишневка                               №   51

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации  Фомино-Свечниковского

сельского поселения за  2 –й квартал   2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации  Фомино-Свечниковского сельского поселения от 11.05.2017г  № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения» и постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 04.09.2018г № 64/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения Кашарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 104 от 10.12.2018г. «Развитие культуры и туризма» за 2-й квартал  2019 года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 101 от 10.12.2018г «Энергоэффективность и развитие энергетики», за 2-й квартал  2019года,  согласно приложения №2.

3.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 106 от 10.12.2018г «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» за 2-й квартал  2019 года,  согласно приложения №3.

4. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 103 от 10.12.2018г «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2-й квартал 2019 года, согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 100 от  10.12.2018г «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения» за 2-й квартал  2019 года,  согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 109 от 10.12.2018г «Управление муниципальными финансами» за 2-й квартал 2019года,  согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 107 от 10.12.2018г «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 2-й квартал 2019 года согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 110 от 10.12.2018г. «Социальная поддержка граждан»  за 2-й квартал  2019года согласно приложения №8.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановление Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 105 от 10.12.2018г «Муниципальная политика» за 2-й квартал  2019г согласно приложения № 9.

10. Утвердить отчет о ходе работ  по муниципальной программе  утвержденной постановление Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения № 108 от 10.12.2018г  «Развитие транспортной системы» за 2-й квартал 2019 г согласно приложения 10.

11.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе  утвержденной  постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения №  102 от 10.12.2018г  «Развитие физической культуры и спорта»за 2-й квартал 2019г согласно приложения 11.

12.Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Фомино-Свечниковское  сельского поселения

13.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Фомино-Свечниковского

сельского поселения                                                             И.Н.Таранущенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского  сельского поселения

от  10.07.2019г  №   51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 2-й квартал 2019 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 2-й квартал 2019 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы)за 2–й квартал 2019 г. |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 1871,5 | 918,7 | 49,1 | 1871,5 |  | 1871,5 | 918,7 |  | 918,7 | 49,1 |
| 1. 2. | МБУК ДК Фомино-Свечниковского поселения Текущий ремонт пямятников |  |  | 1846,0 25,5 | 896,0 22,7 | 48,5 89,0 | 1846,0 25,5 |  | 1846,0 25,5 | 896,0 22,7 |  | 896,0 22,7 | 48,5 89,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 2-й  квартал  2019  год. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного  бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и туризма»  в  2019 году предусматривалось – 1871,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения – 1871,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й квартал 2019г.составили  -918,7 тыс. рублей или  49,0 %

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-квартал 2019г (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 1871,5 | 918,7 | 49,0 |
| Всего | 1871,5 | 918,7 | 49,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения

от  10.07.2019г № 51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2-й квартал  2019 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2-й квартал 2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019года | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 281,5 | 99,6 | 35,4 | 281,5 |  | 281,5 | 99,6 |  | 99,6 | 35,4 |
| 2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников ,на энергосберегающие в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) |  |  | 281,5 | 99,6 | 35,4 | 281,5 |  | 281,5 | 99,6 |  | 99,6 | 35,4 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2 квартал  2019года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в  2019 года  предусматривалось  - 281.5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–281.5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  -  99,6 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 281.5 | 99,6 | 0.0 |
| Всего | 281,5 | 99,6 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения

от  10.07.2019г №  51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за  2-й квартал  2019года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Фомино-Свечниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за   2–й квартал  2019 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 года | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 385,2 | 107,9 | 28,0 | 385,2 |  | 385,2 | 107,9 |  | 107,9 | 28,0 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленение территории поселения |  |  | 289,6 | 103,5 | 35,7 | 289,6 |  | 289,6 | 103,5 |  | 103,5 | 35,7 |
| 2 3 | Содержание мест захоронения Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих на территории Фомино-Свечниковского сельского поселения |  |  | 27,0 18,6 | 4,4 0,0 | 16,3 0,0 | 27,0 18,6 |  | 27,0 18,6 | 4,4 0,0 |  | 4,4 0,0 | 16,3 0,0 |
| 4 | Организация временного трудоустройства граждан, принимающих участие в общественных работах, оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за  2-й квартал   2019 году по  муниципальной программе  Фомино-Свечниковского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2019  года предусматривалось  385,2 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 385,2тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й квартал 2019г  составили- 107,9тыс. рублей или  28%  исполнения.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2–й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельского поселения | 385,2 | 107,9 | 28,0 |
| Всего | 385,2 | 107,9 | 28,0 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского  сельского поселения

От  10.07.2019г № 51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2-й квартал  2019 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2-й  квартал 2019г

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 года | Исполнено за 2–й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 52,5 | 28,1 | 53,5 | 52,5 |  | 52,5 | 28,1 |  | 28,1 | 53,5 |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности на территории Фомино-Свечниковского сельского поселения приобретение газонокосилки, воздуходувки |  |  | 52,5 | 28,1 | 53,5 | 52,5 |  | 52,5 | 28,1 |  | 28,1 | 53,5 |

2. Объемы и целевое использование средств за  2-й квартал   2019году по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2019 году предусматривалось   52,5 тыс.рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 52,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й квартал  2019г.составили    28,1  тыс. рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2- квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 52,5 | 28,1 | 53,5 |
| Мероприятия по пожарной безопасности на территории Фомино-Свечниковского сельского поселения | 52,5 | 28,1 | 53,5 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения

от  10.07.2019г  №  51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения» по результатам за 2-й  квартал 2019г

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения »  за 2-й квартал 2019г

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 176,3 | 88,9 | 50,4 | 176,3 |  | 176,3 | 88,9 |  | 88,9 | 50,4 |
| 1. | Мероприятия направленные на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиару права пользования Порталом-«КП РО Информационная база ЖКХ» |  |  | 5,8 | 5,8 | 100,0 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 100 |
| 3 | Потребление электроэнергии сетей уличного освещения |  |  | 170,0 | 83,1 | 48,9 | 170,0 |  | 170,0 | 83,1 |  | 83,1 | 48,9 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения »  по результатам за  2–й квартал 2019 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения »  в 2018году предусматривалось  176,3  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 176,3тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2 -й квартал  2019г. составили 88,9 тыс. рублей или 50,4%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 176,3 | 88,9 | 50,4 |
| Всего | 176,3 | 88,9 | 50,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского сельского

поселения от

10.07.2019г  №  51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Фомино-Сваечниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 2–й квартал  2019 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 2–й квартал  2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено за 2 –й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 96,6 | 96,6 | 100,0 | 96,6 |  | 96,6 | 96,6 | - | 96,6 | 100,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местногозначения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 96,6 | 96,6 | 100,0 | 96,6 |  | 96,6 | 96,6 | - | 96,6 | 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за  2-й квартал  2019 года по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2019 года предусматривалось   96,6  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 96,6тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 96,6 тыс. рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 96,6 | 96,6 | 100,0 |
| Всего | 96,6 | 96,6 | 100,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского  сельского поселения

От  10.07.2019г  № 51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2-й квартал  2019 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 49,1 | 27,5 | 56,0 | 49,1 |  | 49,1 | 27,5 |  | 27,5 | 56,0 |
| 1. | Мероприятия направленные на создание условий для снижения правового нигилизма населения.. |  |  | 18,0 | 7,5 | 41,7 | 18,0 |  | 18,0 | 7,5 |  | 7,5 | 41,7 |
| 2 3 4 5 | Расходы на публикацию нормативно-правовых актов (проектов) Фомино-Свечниковского сельского поселения Прочие мероприятия Мероприятия по уничтожению наркосодержащей растительности путем скашивания и сжигания останков Мероприятия по оплате членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований РО» |  |  | 10,0 1,0 0,1 20,0 | 0,0 0,0 0,0 20,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 | 10,0 1,0 0,1 20,0 |  | 10,0 1,0 0,1 20,0 | 0,0 0,0 0,0 20,0 |  | 0,0 0,0 20,0 | 0,0 0,0 0,0 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе  Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  2–й квартал   2019 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2019 года предусматривалось  49,1 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 49,1 тыс.рублей.

Кассовые расходы за 2-й квартал  2019г. составили  - 27,5 тыс.рублей или   56,0%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-йквартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 49,1 | 27,5 | 56,0 |
| Всего | 49,1 | 27,5 | 56,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковское   сельского поселения

От 10.07.2019г№ 51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковское  сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2-й  квартал   2019 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за 2-й квартал  2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 62,8 | 22,8 | 36,3 | 62,8 |  | 62,8 | 22,8 |  | 22,8 | 36,3 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  | 58,8 | 22,8 | 36,3 | 58,8 |  | 58,8 | 22,8 |  | 22,8 | 36,3 |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  2-й квартал  2019года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2019 года предусматривалось   62,8  рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 62,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й квартал  2019г. составили  -  22,8 рублей или  36,3%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 62,8 | 22,8 | 36,3 |
| Всего | 62,8 | 22,8 | 36,3 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковское   сельского поселения

от 10.07.2019г №  51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковское  сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2-й квартал  2019 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Муниципальная политика»  за 2-й квартал  2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение квалификации |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Муниципальная политика»   по результатам за  2-й квартал 2019г

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Муниципальная политика»   в 2019 года предусматривалось   10,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 10,0тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й  квартал 2019г. составили  -  0,0 тыс. рублей или   0,0 %

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковское   сельского поселения

от 10.07.2019г  № 51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковское  сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2-й квартал  2019 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие транспортной  системы »  за 2-й квартал  2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 1186,1 | 242,4 | 20,4 | 1186,1 |  | 1186,1 | 242,4 |  | 242,4 | 20,4 |
| 1. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 1186,1 | 242,4 | 20,4 | 1186,1 |  | 1186,1 | 242,4 |  | 242,4 | 20,4 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»   по результатам за  2-й квартал 2019г

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Развитие транспортной  системы»   в 2019 года предусматривалось   1186,1  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 1186,1тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й  квартал 2019г. составили  -  242,4 тыс. рублей или  20,4 %

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1186,1 | 242,4 | 20,4 |
| Всего | 1186,1 | 242,4 | 20,4 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковское   сельского поселения

от 10.07.2019г №  51

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Фомино-Свечниковское  сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта» по результатам за 2-й квартал  2019 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие физической  культуры и спорта »  за 2-й квартал  2019г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено за 2-й квартал 2019г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 143,6 | 65,0 | 45,3 | 143,6 |  | 143,6 | 65,0 |  | 65,0 | 45,3 |
| 1. | Мероприятия направленные на приобретение и содержание детских, спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря |  |  | 143,6 | 65,0 | 45,3 | 143,6 |  | 143,6 | 65,0 |  | 65,0 | 45,3 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Фомино-Свечниковского сельского поселения «развитие физической  культуры и спорта»   по результатам за  2-й квартал 2019г

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Развитие  физической культуры и спорта»   в 2019 года предусматривалось   143,6 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 143,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2-й  квартал 2019г. составили  -  65,0 тыс. рублей или   45,3%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2-й квартал 2019г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 143,6 | 65,0 | 45,3 |
| Всего | 143,6 | 65,0 | 45,3 |