РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.07.2021г N 33.11

х.Вишневка

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » за 6 месяцев 2021 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.02.2018г. № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения», постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 09.09.2013г. № 57 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » за 6 месяцев 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения И.Н.Таранущенко

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта » отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Фомино-Свечниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения |  | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Приобретение и содержание детских спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря  | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения |  | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения |  | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |