РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.10.2019г N 69

х.Вишневка

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.02.2018г. № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения», постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 09.09.2013г. № 57 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програмы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ИО Главы Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения В.И.Иванова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Фомино-Свечниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
|  | Подпрограмма 1  Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Основное мероприятие  Мероприятия направленные на приобретение, содержание детских, спортивных инвентаря | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Увеличение доли жителей поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | | 0 | | 27,8 | |
|  | Подпрограмма 2  Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | Основное мероприятие  Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества.(Содержание детских спо | Администрация  Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повышение уровня оснащенности современным спортивным инвентарем и оборудованием. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | | 0 | | 27,8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |