РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.07.2021г N 33.7

х.Вишневка

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения»** |

В соответствии с постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.02.2018г. № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения», постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 09.09.2013г. № 57 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програмы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 9 месяцев 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения И.Н.Таранущенко

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения: « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Фомино-Свечниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
|  | Подпрограмма 1  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Фомино-Свечниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Основное мероприятие  Приобретение электроэнергии | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения  Фомино-Свечниковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 150,0 | 116,7 | |  | |  | |
| 2 | Оснеовное мероприятие | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения  Фомино-Свечниковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 001,02.2021 | 31.12.2021 | 0,5 | 0,5 |  | |  | |  | |
| 3 | Основное мероприятие  Вознаграждение Лицензиара за предоставление лицензиату права пользования Порталом-»КП РО информационная база ЖКХ» | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения  Фомино-Свечниковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | |  | |  | |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 156,5 | 156,5 | | 122,3 |  | |  | |