РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.10.2022г № 69

х.Вишневка

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |

В соответствии с постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.02.2018г. № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения», постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 09.09.2013г. № 57 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програмы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения В.И Иванова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Фомино-Свечниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Программа  Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие  Организация благоустройства и озеленение территории поселения | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повысить уровень экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения  сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 276,6 | 134,0 | |  | 142,6 |
| 2 | Основное мероприятие  Содержание мест захоронения | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повысить уровень экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения  сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0 | |  |  |
| 3 | Основное мероприятие  организация трудоустройства граждан, принимающих участие в общественных работах | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Повысить уровень экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения  сельского поселения. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |  | 0 |
| 5 | Прочие мероприятия | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения |  | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 17,7 | 17,7 | | 4,6 |  | 13,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |