РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.10.2019г N 73

х.Вишневка

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.02.2018г. № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения», постановлением Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 09.09.2013г. № 57 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фомино-Свечниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програмы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 9 месяцев 2019год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ИО Главы Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения В.И.Иванова

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения: «Развитие культуры и туризма»

 отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Фомино-Свечниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеРасходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Фомино-Свечниковского сельского поселения | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | повышение доступности культурных ценностей для населения Фомино-Свечниковского сельского поселения;-сохранение культурного наследия Фомино-Свечниковского сельского поселения: | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1846,0 | 1846,0 | 1133,0 | 1 | 713,0 |
| 2 | Расходы на текущий ремонт памятников  | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | повышение доступности культурных ценностей для населения Фомино-Свечниковского сельского поселения;-сохранение культурного наследия Фомино-Свечниковского сельского поселения: | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,5 | 25,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |