РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ  РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ликвидации МП «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения

20.12.2016 г                                                                                                 N  97

х. Вишневка

В соответствии со ст. 61, ст.62, ст. 63, ст. 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Областным законом от 28.12.2015года № _486-ЗС  «О внесении изменений в Областной Закон «О местном самоуправлении Ростовской области», Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьи  24 пункта 6 Устава муниципального образования «Фомино-Свечниковское  сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Ликвидировать  муниципальное предприятие «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения , расположенное по адресу: 346223, Ростовская область, Кашарский район, х. Вишневка, ул. Молодежная д. 8

2.Создать ликвидационную комиссию МП «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения и утвердить её состав (Приложение  1).

3. Ликвидационной комиссии  осуществить мероприятия по ликвидации МП «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения в порядке и сроки, установленные в Приложении 2 к настоящему постановлению.

4. Направить в трехдневный срок уведомление в письменной форме о ликвидации МП «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения, как юридического лица и о формировании ликвидационной комиссии в регистрирующий орган МИ ФНС России № 3 по Ростовской области  с приложением настоящего Постановления.

5. Разместить настоящее Постановление  о ликвидации МП «Надежда» Фомино-Свечниковского сельского поселения в специализированном печатном издании.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского

сельского поселения                                                    И.Н.Таранущенко

Приложение № 1

К постановлению Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 20.12.2016 № 97

Состав ликвидационной комиссии МП «Надежда»

Фомино-Свечниковского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Статус в комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чигридова Ирина Викторовна | Депутат Собрания депутатов Фомино-Свечниковского сельского поселения | Председатель ликвидационной комиссии |
| 2 | Бацунова Екатерина Сергеевна | ведущий специалист (главный бухгалтер) Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения | Член ликвидационной комиссии |
| 3 | Лебедева Наталья Викторовна | ведущий специалист (Экономист) Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения | Член ликвидационной комиссии |
| 4 | Иванова Виктория Ивановна | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения | Член ликвидационной комиссии |
| 5 | Барсуков Иван Алексеевич | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения | Член ликвидационной комиссии |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения от 20.12.2016 № 97

Порядок и сроки ликвидации МП «Надежда»

Фомино-Свечниковского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный ликвидационный баланс утвержденный администрацией муниципального образования « Фомино-Свечниковское сельское поселение» |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течении одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |